УТВЕРЖДЕН

приказом по отделу

образования и

молодёжной политики

№ 45 от___04.09.2014__

С изменениями

утв. приказом № 53 от 04.12.2015

________И.В.Андронова

План
комплексных организационных и профилактических
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму
2015-2016 учебный год (с изменениями от 04.12.2015)

Целью и задачами настоящего плана является:

- разработка и выполнение в образовательных учреждениях комплекса скоординированных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, отвечающих складывающейся обстановке и перспективам её развития;

-дальнейшая интеграция усилий  органов местного самоуправления МО «Осташковский район» в сфере противодействия терроризму и экстремизму;

- повышение уровня постоянного межсетевого взаимодействия органов системы профилактической работы с детьми и молодёжью.

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо осуществить следующие мероприятия:

| п/п | Мероприятия | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | Источник финансирования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма |  |
| 1.1. | Участие (по необходимости) в заседаниях антитеррористических комиссий администрации МО «Осташковский район» | Андронова И.В. | систематически | - |  |
| 1.2. | Доведение Плана комплексных организационно-профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму до ОУ МО «Осташковский район» | Андронова И.В. | III квартал 2015 года | - | Выполнено: план направлен в ОУ по электронной почте |
| 1.3 | Проведение декадника правовый помощи детям | Андронова И.В. | Ноябрь-декабрь | - | Выполнено: 20.11.15 в ОУ проведен день правовой помощи детям |
| 1.4. | Реализация мероприятий антитеррористической направленности подпрограммы « Комплексная безопасность ОУ МО «Осташковский район» в рамках МП МО «Осташковский район» Тверской области «Развитие муниципальной системы образования МО «Осташковский район на 2014-2016 г.г.» | Капусткина М.Н., Руководители ОУ | 2015-2016г.г. | Средства МП | Выполнено: Установлено видеонаблюдение в МБОУ «Сорожская ООШ», «Тельмановская НОШ», «Зареченская НОШ», МБОУ ДО «ДЮСШ», «ДДТ» |
| 1.5. | Осуществление мероприятий по взаимодействию с молодежными общественными объединениями и иными организациями: «Память», «Волонтеры Селигерского края» | Андронова И.В. | Май - Вахта Памяти. Июнь - Рисунки на асфальте в честь международного дня защиты детей. Октябрь - раздача буклетов к антинаркотическому месячнику | - | Выполнено: Мероприятие проведено Выполнено: Мероприятие проведено Выполнено: Мероприятие проведено |
| 1.6 | Составление паспортов антитеррористической безопасности ОУ | Руководители ОУ | Декабрь 2015 г., декабрь 2016 г. | - |  |
| 1.7. | Осуществление на регулярной основе обследований состояния антитеррористической защищенности ОУ | Межведомственная комиссия по приёмке ОУ к началу нового учебного года | Август 2015 | - | Выполнено: Мероприятие проведено |
| 1.8. | Организация проведения с учащимися муниципальных образовательных учреждений бесед по вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами террористического характера, а также экстремистских действий | Руководители ОУ, ОВД | В соответствии с планами классных руководителей | - |  |
| 1.9 | Осуществление мониторинга публикаций в печатных и электронных СМИ, а также на Интернет-сайтах на предмет выявления материалов террористической и экстремистской направленности | Руководители ОУ | Декабрь 2015 г., июнь 2016 г., декабрь 2016 г. | - | Выполнено : Мероприятие проведено |
| 1.10. | Разработка и осуществление планов по профилактике экстремизма и антитеррору в ОУ | Андронова И.В. Руководители ОУ | Сентябрь-октябрь 2015г. |  |  |
| 2. Координация разработки методической базы в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения, соответствующих изменениям в этих сферах |  |
| 2.1. | Получение информации из антитеррористической комиссии Осташковского района, ОВД и КДН с целью проведения анализа состояния оперативной обстановки и своевременного информирования руководителей ОУ | Андронова И.В., сотрудники отдела | Один раз в квартал |  | Выполнено:Участие зав.отделом в заседании антитеррористической комиссии : 13.02.15, 26.05.15. Доведение информации в устной форме до руководителей ОУ. 09.12.15 |
| 2.2. | Организация проведения учебных семинаров с педагогами ОУ по актуальным вопросам организации профилактической работы с детьми и молодёжью | Сотрудники отдела (с привлечением сторонних организаций) | 2015-2016 годы один раз в год |  |  |
| 2.3. | Реализация мероприятий МП «Молодёжь Селигера», Развитие волонтерского движения с целью предотвращения вовлечения подростков и молодежи в неформальные объединения экстремистской направленности | Андронова И.В. | В течение года | Средства МП «Молодёжь Селигера» | Выполнено: увеличение числа охваченных волонтерским движением с 63 человек на начало 2015 г. до 110 человек на декабрь 2015 г. Проведение мероприятий для молодёжи: Танцевальный фестиваль (февраль 2015 г) КВН (февраль 2015 г) «Студенческая весна 2015» (март-апрель 2015 г) |
| 2.4. | Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения на совещаниях с руководителями ОУ | Андронова И.В., КДН | 2015-2016 год (не менее одного раза в год) | - |  |
| 2.5. | Организация обучения преподавательского состава образовательных учреждений по вопросам обеспечения комплексной безопасности | МКУ «Осташковский методический кабинет», Егорова М.А. Руководители ОУ | 2015-2016 годы, по мере необходимости | Средства, предусмотренные на финансирование курсовой подготовки в рамках МП «Развитие муниципальной системы образования» | Выполнено: Прохождение курсовой подготовки в ТОИУУ (Маурина О.А., МБОУ «Гимназия № 2») |
| 2.6. | Аттестация преподавателей курсов «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» | МКУ «Осташковский методический кабинет», Егорова М.А. | по мере необходимости | - |  |
| 2.7. | Проведение обучающих семинаров по вопросам подготовки составления и ведения паспортов антитеррористической защищенности объектов | МКУ «Осташковский методический кабинет» Капусткина М.Н., | Декабрь 2015г. | - |  |
| 2.8. | Разработка и издание брошюр и методических рекомендаций по вопросам профилактики, размещение информации на сайте отдела | Андронова И.В. | 2 раза в год | МП Молодёжь Селигера | Выполнено: Размещение на сайте отдела образования методической памятки |
| 2.9 | Введение и освоение в общеобразовательных школах курсов «Основы религиозных культур и светской этики»(4кл) «Основы духовно-нравственной культуры народов России»(5к) | Директора ОУ | 1.09.2015 г. |  | Выполнено: курсы ведутся в соответствии с учебным планом во всех ОУ |