Проект «От всей души»

- Введение.

В канун 70-летней годовщины Великой Победы объектом пристального внимания станут  ветераны Великой Отечественной войны. И мы полагаем, что их присутствие потребуется на  встречах, концертах и т.д. И это не всегда по силам ветеранам.

Проблемы

Мы обратили внимание на другую сторону жизни ветерана:

- даже при наличии родственников,  не хватает человеческого внимания и заботы

- несмотря на помощь, их жизнь не всегда материально благополучна

И еще одна проблема, на которую мы обратили внимание -  это подрастающее поколение. Зачастую мы можем видеть девчонок и мальчишек, увлеченно играющих в телефон, слушающих музыку, листающих журналы. Со своей стороны ветераны, наблюдая такое безразличие, все чаще приходят к выводу, что молодежь неблагодарна, бездуховна и неспособна к сопереживанию событиям тех времен. Ветераны замыкаются в своем узком кругу, чувствуют себя обделенными вниманием, невостребованными обществом ради которого они шли на подвиги. Это приводит к нарушению  социальных связей между современной молодежью и поколением военных лет.

Исходя из обозначенной проблемы – мы пришли к простому решению.

Таким образом,

Цель  нашего проекта: доставить радость и добавить благополучия людям прошедшим Великую Отечественную войну и укрепить взаимосвязи между поколениями, пробуждая чувство патриотизма и активность гражданской позиции  у подрастающего поколения

Задачи:

- Создание подарка – посылки для ветеранов

- Укрепление преемственности между поколениями

- Создание условий для социально-проектной деятельности

- Создание условий для патриотического воспитания

- Активизация добровольческой деятельности

Проект рассчитан на   3 месяца

Сроки февраль - апрель

Возраст участников:       1-11       классы

Кураторы: руководитель волонтерского отряда, педагог- организатор,  руководитель изостудии, учителя технологии, русского языка и литературы

Содержание и механизм реализации проекта:

| Этап | Деятельность | Содержание | Участники, фактические исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ | Разработка и утверждение проекта; |  |  |
|  | Составление общего плана работы; |  |  |
|  | Поиск информации о ветеранах города Осташкова доживших до наших дней (акция « Мы памяти той верны» | Сбор информации о количестве ветеранов, месте жительства |  |
|  | Обработка информации о ветеранах города Осташкова доживших до наших дней | Определение возможностей реализации проекта. Дополнительно можно подключить участников других волонтерских отрядов при наличии большого количества ветеранов // или дополнительно труженики тыла и дети войны. |  |
|  | Поиск информации о посылках времен Великой отечественной войны | Через различные источники информации выясняем как выглядели посылки того времени. |  |
|  | Разработка идеи внешнего оформления посылки | как оформить саму посылку и чем дополнить оформление |  |
|  | Разработка идеи наполнения посылки | Предварительная идея: рукоделие - носочки, полотенце, досочка, Некоторые возможные продукты питания |  |
| ОСНОВНОЙ |  |  |  |
|  | Изготовления посылочных ящиков на уроках технологии | Процесс изготовления посылочных ящиков на уроках технологии мальчиков | 5-11 класс |
|  | Изготовление рукодельных подарков на уроках технологии | Процесс изготовления носочков, прихваточек, полотенец для наполнения посылки | 5-11 класс |
|  | Мотивация детей в классных коллективов | Мотивация детей через тематические беседы, классные часы о возможной помощи людям. Как результат – предложения от классных коллективов по сбору некоторых продуктов и предметов первой необходимости – сахар, чай, сгущенка; мыло |  |
|  | Акция «Добрая посылка» | Сбор продуктов для посылки ветерану |  |
|  | Акция «Письмо ветерану» | - Написание писем для ветеранов - оформление письма |  |
|  | Акция «Победа глазами детей» | Конкурс рисунков в начальной школе. На основе лучших рисунков изготавливаются открытки для ветеранов. |  |
|  | Формирование посылки | Формирование содержания посылки, упаковка |  |
|  | Оформление посылки | На основе полученной информации оформляем посылку |  |
|  | Подготовка группы разносящей посылки: | Примерка формы, подготовка поздравительной речи для ветеранов |  |
|  | Стартовая линейка «От всей души» | Организовываем и проводим линейку, откуда «военные почтальоны» отправляются по адресам |  |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ | Подведение итогов совместной деятельности |  |  |

Ресурсы:

Канцелярские и расходные материалы

Оргалит и деревянные рейки, гвозди

Ткань, нитки

Компьютерная печать

Некоторые продукты питания и предметы первой необходимости

Форма военная

Георгиевские ленточки

Цветы

Транспорт (при наличии ветеранов, живущих в отдалении)

Взаимодействие:

ВПО «Память»

Совет ветеранов

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (смотри цель)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТРУДНОСТИ

Материальные

Большое количество ветеранов -  подключить участников других волонтерских отрядов при наличии большого количества ветеранов

Малое количество ветеранов -  дополнительно труженики тыла и дети войны.