Приложение 1 к приказу ОО

28.01.2016  №7

План-график мероприятий

По обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в Осташковском районе на 2015-2016 год.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ), включает в себя:

- Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;

- Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;

- Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;

- Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.

| Направление мероприятий | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 Разработка правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Отдел образования Осташковского района | декабрь 2015 | Муниципальные правовые акты |
|  | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ОВЗ. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет, общеобразовательные учреждения | февраль 2016 | Приказы отдела образования администрации Осташковского района и общеобразовательных учреждений. |
|  | Приведение локальных актов общеобразовательных учреждений в соответствие с ФГОС ОВЗ. | Общеобразовательные учреждения, осуществляющие обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), расположенные на территории Осташковского района (далее общеобразовательные учреждения Осташковского района). | август-сентябрь 2016 | Наличие изменений и дополнений в уставы и локальные акты |
| 1.2 Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Проведение обследования на уровне общеобразовательного учреждения и предоставление данных для проведения анализа. | Общеобразовательные учреждения Осташковского района | март 2016 | Аналитические материалы |
|  | Сбор информации по параметрам анализа (кадровые условия, материально-технические условия, нормативно-правовые условия, организационно-методические) | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет. | май 2016 |  |
|  | Обобщение материалов, полученных от образовательных учреждений Осташковского района. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет. |  |  |
| 1.3 Организация разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ в соответствии с письмом Минобрнауки России. | Организация и проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом Минобрнауки России. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет. | июнь 2016 | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4 Разработка на основе ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России адаптированных основных образовательных программ (далее АООП) образовательных учреждений. | Организация совещаний и семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам разработки АООП. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет. | август – сентябрь 2016 | Наличие АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ |
|  | Разработка АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ. | Общеобразовательные учреждения. |  |  |
| 1.5 Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ в Осташковском районе | Разработка перспективных муниципальных программ по созданию условий в общеобрзовательных учреждениях для реализации ФГОС ОВЗ. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет. | август 2016 | Уровень готовности к ФГОС ОВЗ образовательных учреждений |
|  | Организация толерантного отношения к лицам с ОВЗ Проведение мероприятий для формирования благоприятного психологического климата для лиз с ОВЗ. | Общеобразовательные учреждения | сентябрь-октябрь 2016 | Создание толерантной среды для адаптации лиц с ОВЗ |
| 1.6 Организация работы в соответствии с федеральным реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ в части учета региональных, этнокультурных особенностей. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Перечень вариативных примерных образовательных программ, рекомендованных региональной рабочей группой к использованию |
|  | Адаптация примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, к использованию общеобразовательных учреждений Осташковского района. | Общеобразовательные учреждения. |  |  |
| 1.7 Сопровождение введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Осташковского района. | Координация деятельности по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Осташковского района. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет | В течение учебного 2016-2017 года | Обеспечение сопровождения общеобразовательных учреждений Осташковского района по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.8 Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет | В течение учебного 2016-2017 года | Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Осташковского района в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы при отделе образования администрации Осташковского района, обеспечивающей координацию действий по исполнению мероприятий плана-графика по введению ФГОС ОВЗ. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет | январь 2016 | Приказы, утверждающие составы рабочих групп |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Направление руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Осташковского района для участия в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет | Весь 2016 год | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Осташковского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; создание кадровых условий в общеобразовательных учреждениях Осташковского района, реализующих ФГОС ОВЗ |
|  | Направление руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Осташковского района для участия в стажировках на базе «пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  | в соответствии с информацией о проводимых стажировках |  |
|  | Организация взаимодействия между общеобразовательными учреждениями Осташковского района и ресурсными центрами по обучению детей с ОВЗ по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ. | Отдел образования администрации Осташковского района, Отдел образования администрации Осташковского района районный методический кабинет, общеобразовательные учреждения Осташковского района |  | Создание кадровых условий в общеобразовательных учреждениях Осташковского района, реализующих ФГОС ОВЗ |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1 Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГО ОВЗ | Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий Тверской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ и контроль за их исполнением | Отдел образования администрации Осташковского района | В течение 2016 года | Эффективное выполнение муниципальных заданий |
|  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Общеобразовательные учреждения Осташковского района | март – август 2016 год |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием СМИ, интернет ресурсов (сайт отдела образования администрации Осташковского района). Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. | Отдел образования администрации Осташковского района, районный методический кабинет, рабочая группа. | В течение 2016 года | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации адаптированных основных образовательных программ. |